შპს ,,პროფიუნიტი“

2024-2025 წლის სამოქმედო გეგმის  შესრულება

ოქტომბერი

ქ. ჭიათურა

| სტრატეგიული ამოცანა | აქტივობები | მიზნის მიღწევის ინდიკატორები | პასუხისმგებელი პირი | რესურსები |  |  | განხორციელების თვე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესრულდა | არ შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ადამიანური-შემსრულებელი, ჩართული | მატერიალური | ფინანსური (საპროგნოზო) | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი |  |  |  |
| სტრატეგიული მიზანი N 1 შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი პროგრამების განხორციელება და კოლეჯის მომსახურების გაზრდა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პარტნიორთა ქსელის გაფართოება | 1. პარტნიორი ორგანიზაციების მოძიება; 2. პარტნიორ ორგანიზაციებთან გაფორმებული ურთიერთთანამ- შრომლობის მემორანდუმის/ხელ-შეკრულების ფარგლებში პრაქტიკული კომპონენტის გაძლიერება; | ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ან/და ხელშეკრულება გაფორმებულია მინიმუმ ერთ ახალ ობიექტთან; პროფესიულ სტურდენტებს პრაქტიკული კომპონენტი გავლილი აქვთ ახალ ობიექტზე; | დირექტორი; დირექტორის მოადგილე; სასწავლო პროცესის და პროგრამების კოორდინატორი; იურისტი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესრულდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა შპს ,,მაღაროელთან” პრაქტიკული კომპონენტის გავლა მიმდინარე ეტაპზე ახალ ობიექტზე არ განხორცილებულა |  |  |
| სტრატეგიული მიზანი N 2 ინსტიტუციური განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ინფრასტრუქტურის განახლება | 1. კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა; 2. სტუდენტური სივრცის მოწყობა; 3. კომპიუტერული ბაზის გაუმჯობესება, ქსელის გამართვა; | არსებული საჭიროების გათვალისწინებით შეძენილია მინიმუმ 5 ერთეული კომპიუტერი; სასწავლო პროცესის ხელშეწყობის მიზნით განახლებულია არსებული კომპიუტერული სივრცის მინიმუმ 10 %; განახლებულია კომპიუტერული ბაზის არანაკლებ 20% და სრულადაა გამართული ქსელი; | დირექტორი; დირექტორის მოადგილე; ადმინისტრატორი; იურისტი; ბუღალტერი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნაწილობრივ შესრრულდა აღნიშნული საანგარიშო პერიოდისთვის შეძენილია 9 ერთეული კომპიუტერი და გამართულია ქსელი; მოეწყო სტუდენტური სივრცე; შეძენილია ჭადრაკის დაფა (2 ერთეული დიდი; ორი ერთეული პატარა. კომპიუტერული ბაზისათვის განახლებისათვის შეძენილია 5 ახალი კომპიუტერი; ქსელი სრულადაა გამართული. |  |
| საბიბლიოთეკო რესურსის -წიგნადი ფონდის სისტემატიური განახლება/გაციფრულება | 1.სასწავლო/მეთოდური ლიტერატურის შეძენა | საჭიროების გათვალისწინებით შეძენილია არანაკლებ 5 სახელმძღვანელო და ნაწილობრივ განახლებულია წიგნადი ფონდი | დირექტორი; დირექტორის მოადგილე; ბიბლიოთეკარი; ბუღალტერი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნაწილობრივ შესრულდა შესყიდვა არ განხორციელბულა, წიგნადი ფონდის შევსება საჭირო რესურსით მოხდა ელექტრონულკად, ინტერნეტ სივრცეში მოძიებული იქნა ონლინ რესურსები და მოხდა მათი დაბეჭდვა და სახელმძღვანელოს ფორმატში დაბეღდვა აკინძვა (სულ 8 წიგნი) |  |
| ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება და მხარდამჭერი ღონისძიებების განხორციელება | 1. ადმინისტრაციული პერსონალის შეფასება; 2. პროფესიული მასწავლებლების შეფასება; 3. პროფესიული განვითარების სისტემის შემუშავება/დანერგვა; | სრულადაა განხორციელებული ადმინისტრაციული პერსონალისა და პროფესიული მასწავლებლების შეფასება; შეფასების შედეგების გათვალისწინებით გამოვლენილია პერსონალის პროფესიული საჭიროებები და დაგეგმილია მათი განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებები; | დირექტორის მოადგილე; ხარისხის მართვის კოორდინატორი; სასწავლო პროცესის და პროგრამების კოორდინატორი; ადამიანური რესურსების მართვის და საქმისწარმოების სპეციალისტი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესრულდა განხორციელდა ადმინისტრაციული პერსონალის შეფასება და საჭიროების კვლევა, რომლის ანალიზის საფუძველზე შემუშავდა პერსონალის განვიტარების გეგმა. შეფასებულია პროფესიულ მასწავლებელთა ნაწილი (მოხდა სალექციო პროცესზე დასწრება და შეფასება). |  |
| კოლეჯის ფინანსური მდგრადობა/სტაბილურობა | 1.პროფესიულ სტუდენტთა რაოდენობის მაქსიმალიზაცია; 2.დაფინანსების ალტერნატიული წყაროების მოძიება ( თანამშრომლობის მემორანდუმი/ხელშეკრულება) | პროფესიულ სტუდენტთა განსაზღვრული კვოტა მაქსიმალურად შევსებულია; თანამშრომლობის მიზნით მოძიებულია არანაკლებ ერთი ახალი ობიექტი; უზრუნველყოფილია კოლეჯის ფინანსური სტაბილურობა; | დირექტორი; დირექტორის მოადგილე; ბუღალტერი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესრულდა მთლიანად შესვსებულია კვოტა და უზრუნველყოფილია კოლეჯის ფინანსური სტაბილურობა; გაფორმებულია ურთიერთთანამშრტომლობის ,მემორანდუმი შპს ,,მაღაროელთან” კოლეჯის ბიუჯეტიდან გამომდინარე უზრუნველყოფილია კოლეჯის ფინანსური სტაბილურობა. |  |  |
| ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის განვითარება | 1. ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების განახლება; 2. დაწესებულებაში მიმდინარე პროცესების შეფასება; | მექანიზმის არანაკლებ 50% განახლებულია; მიმდინარე პროცესები სრულად შეფასებულია; | ხარისხის მართვის კოორდინატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესრულდა განახლებულია წესი ,,ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა სისტემის აღმწერი რეგულაციები” არსებული მექანიზმების უმრავლესობა განახლებულია და მიმდინარე პროცესები სრულადაა შესრულებული. |  |  |
| სტრატეგიული მიზანი #3 საზოგადოებასთან ურთიერთობის განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კოლეჯის ცნობადობაზე იმიჯსა და რეპურაციაზე მუდმივი ზრუნვა | 1. ღია კარის დღის ღონისძიების დაგეგმვა და ორგანიზება; 2. საიმიჯო ღონისძიების დაგეგმვა ორგანიზება; | ჩატარებულია მინიმუმ 1 ღია კარის დღე; ჩატარებულია მინიმუმ 1 საიმიჯო ღონისძიება | დირექტორის მოადგილე; საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კოლეჯის ცნობადობის ამაღლების მიზნით ჩატარადა შეხვედრა ვიზიტორებთან, სტუმრები გაეცნენ სასწავლებელში არსებულ პროგრამებს; დაათვალიერეს კაბინეტ-ლაბორატორიები; ბიბლიოთეკა და კომპიუტერული კაბინეტი. |  |  |
| დაწესებულების ახალი ვებ.გვერდის შექმნა | 1. ახალი ვებ. გვერდის შექმნა/ სტრუქტურული და პროგრამული ცვლილებები; 2.ვებგვერდის და სოციალური გვერდის განახლება მოქნილობის და ინფორმატიულობის კუთხით; | შექმნილია კოლეჯის ახალი ვებ. გვერდი; განახლებულია ვებ. გვერდსა და სოციალურ გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია სრულად | დირექტორის მოადგილე; საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესრულდა; განახლებულია დაწესებულების ვებ. გვერდი; ვებ გვერდზე ინფორმაციულობის გაზრდის მიზნით სისტემატიურასდ ხდება განახლებული ინფორმაციის განთავსება |  |  |
| სტრატეგიული მიზანი N 4 პროფესიულ სტუდენტთა მხარდამჭერი ღონისძიებების განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სასწავლო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესება | 1. სწავლების და შეფასების თანამედროვე მეთოდების და ტექნოლოგიების/ელექტრონული პლატფორმის გამოყენება; | სწავლების და შეფასების პროცესი სრულად მიმდინარეობს თანამედროვე მეთოდებით; გამოიყენება თანამედროვე ტექნოლოგიები/ელექტრონული პლატფორმა; | დირექტორის მოადგილე; სასწავლო პროცესის და პროგრამების კოორდინატორი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნაწილობრივ შესრულდა: სასწავლო პროცესში გამოიყენება თანამედროვე ტექნოლოგიები, კერძოდ ლექციების ნაწილი ტარდება პრეზენტაციების ფორმატში; Google drive ის პლატფორმაზე განთავსებულია შეფასების ფორმები |  |
| შეფასების პროცესის განვითარება | 1. შეფასების ინსტრუმენტის ფორმების განახლება; 2. შეფასების უწყისების განახლება; 3. შეფასების პროცესის ვერიფიკაციის განხორციელება; | განახლებულია შეფასების ინსტრუმენტის ფორმების მინიმუმ 80%; განახლებულია შეფასების უწყისების მინიმუმ 80%; სრულადაა განხორციელებული შეფასების პროცესის ვერიფიკაცია; | დირექტორის მოადგილე; სასწავლო პროცესის და პროგრამების კოორდინატორი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესრულდა; ფორმები და უწყისები სრულადაა განახლებული; განხორციელებულია შეფასების პროცესის ვერიფიკაცია |  |  |